附件2

## 河南省教育技术装备与实践教育研究

## 课题实施方案

根据省教育厅《关于公布2015年度河南省教育厅教研业务类评比奖励项目的通知》（教人[2015]132号）精神，为推动课题研究深入扎实地进行，促进“十三五”期间装备和勤工俭学事业健康发展，更好地服务教育教学，全面实施素质教育，特制定我省教育技术装备与实践教育研究课题实施方案。

一、目标要求

以党的十八大精神为指导，牢固树立科学发展观，针对装备工作及实践教育中突出问题，着力重点项目研究，总结、提炼在实践和研究中探索的经验与成果，促进课题研究管理科学化、规范化，培养一支理念先进、业务精湛的教育技术装备和实践教育管理队伍，全面提升教育装备工作水平和实践教育质量，有力地推进素质教育的全面实施。

二、组织领导

在省教育厅的领导下，由省教育技术装备管理中心成立课题评审专家组，负责全省教育技术装备和实践教育研究课题领导与管理工作。

职责和任务：

1．负责课题研究工作的具体领导和指导工作，负责课题研究的规划设计和管理，并安排部署课题研究任务，检查监督课题进展情况，协调课题研究的各种问题；

2．负责课题研究过程中各部门、各课题组的具体协调工作，协助和保障课题研究工作落实到位；

3．负责课题立项审批、中期评估、结项审查和课题成果评选、宣传推广等工作；

4．负责各类材料整理和归档等具体工作。

各省辖市、省直管县（市）教育主管部门、各高等学校负责本地区、本学校课题的申报、督导、协调、管理等工作，可根据各地、各学校实际，制订相应的实施细则。

三、研究范围和内容

课题规划设计包括：教育技术装备工作研究、学科实验教学研究、实验室标准化建设工作研究、教学仪器的改进创新自制研究、教学仪器设备质量监督检验研究、图书馆（室）建设研究、教育信息化建设研究、高校实验室建设研究、实践教育研究等九个方面内容。所有课题面向全省各级各类学校、各级教育装备和勤工俭学管理部门，公平竞争，择优立项，保证重点。课题研究工作实行目标管理与过程管理相结合，重点管理和一般管理相结合。

四、选题、立项和结题

课题的选题，以公布的《课题指南》（见附件1）为选题范围，采取各级各类学校实验课教师、实践活动课教师、实验室管理人员、图书馆（室）管理人员、资产管理人员，各级教育装备和勤工俭学管理部门人员以及相关企业技术人员自选申报，省辖市、省直管县（市）教育主管部门、各高等学校负责筛选把关，统一上报。课题要紧密结合我省基础教育改革和发展的实际选题，从实践教育和教育技术装备改革与发展的实际出发，针对某一具体问题选择研究目标，注重交叉学科和跨地区、跨学校研究，注重信息技术教育与各学科教育的整合。

所有自选课题，要按要求填写课题《申报评审书》（见附件3），在规定的时间内上报，经省教育技术装备管理中心聘请专家评审后，确定立项的课题。课题已经立项即转入正式研究阶段。所有立项课题，结题时间截止2017年12月底，适时组织课题中期评估，未经过中期评估的立项课题予以废止。

课题研究工作完成后，课题主持人应及时书面提出结题或鉴定申请，将有关材料报送省教育技术装备管理中心，并填写《结题申请表》，经审核同意后，由课题评审专家组进行成果鉴定或结题验收，发放《结题证书》。课题研究结束后，组织优秀成果评选活动，由省教育厅下文发布评选结果。

五、过程管理

1．课题实行年度检查制度。检查的内容包括课题的进度、质量等情况。

课题主持人须认真撰写课题年度工作总结报告，报告课题的进展、质量情况，经省辖市、省直管县（市）教育主管部门、高等学校复核后报省教育技术装备管理中心备查。

省教育技术装备管理中心组织对各省辖市、省直管县（市）、高等学校课题实施情况进行年度抽查，并视课题完成周期，适时组织对立项课题进行中期评估。

2．课题进行当中如需对研究计划、主要研究人员或其他重大事情作调整、变更，须由课题主持人提交书面申请，经批准后方可实施，未经同意，不得擅自调整、变更或中止课题的执行。

3．凡有下列情形之一者，撤消课题：研究成果有严重政治问题；无正当理由自行中断所承担课题的；第一次鉴定未能通过，经修改后重新鉴定，仍未能通过；剽窃他人成果；与批准的课题方案严重不符；逾期不提交延期申请，或延期到期仍不能完成。

六、保障措施

1．加强领导，保证课题研究顺利进行。各级教育主管部门、各高等学校要加强对课题研究工作的领导，要明确负责人员，建立工作机制。各省辖市、省直管县（市）教育装备和勤工俭学管理部门要积极参与课题研究与管理，带动县级教育装备与勤工俭学部门参与课题研究，引导和推动一线教师和管理人员参与课题研究。

2．加强动态管理，保证课题质量。要密切关注各课题组的研究过程，抓好课题立项、中期评估、结题鉴定、成果评选四个重要环节，定期开展活动，加强对课题研究指导、协调，组织专家组进行科学评价，引领课题研究健康发展。加强研究过程的常态管理，课题组要建立课题研究例会制度，细化研究专题，展示研究状况，学习借鉴其他课题尤其是同类课题的研究成果。要重视研究成果的总结提炼和转化，积极撰写研究论文。省教育技术装备管理中心逐步完善课题年度检查制度、优秀课题评选制度等，推动课题研究不断深入。

3．创造环境条件，积极支持课题研究工作。课题主持人及主要参加者所在单位，应在时间、人力、物力、财力等条件上给予积极支持，在业务考核时，有关单位、人员承担或参加课题研究工作时间和课题成果应作为重要考核内容。

七、进程安排

河南省教育技术装备和实践教育课题研究进程定为1-2年。具体安排如下：

课题申报：2015年11月10日之前。

课题实施：2016年至2017年。