项目申报、论证与立项

财务处负责按照财政厅预算填报要求，于当年10月前完成项目预算申报工作。

次年3月按照财政厅批复学校预算文件，财务处及时将项目批复情况通知相关部门启动招标采购程序。

验收合格，项目申请单位负责人持有关技术资料和发票到国有资产管理处资产科办理固定资产入账手续；财务处审核票据合格后进行资金支付

政府采购项目

非政府采购项目

项目申请单位负责人按照项目建设内容，起草招标文件相关技术参数、项目建设合同，于当年12月底前报国有资产管理处招标办公室。

项目上报审批流程

项目招标、建设、验收和资金支付

专项资金建设项目（设备采购）流程图

项目申报、论证与立项：  校内各部门根据专业建设和学校发展需要，于当年6月底提出下一年度项目建设（设备购置）计划，填“郑州铁路职业技术学院项目建设立项申请书”，学校组织专家论证，确定下一年度立项项目。8月底前报财务处。

国有资产管理处招标办公室，根据建设项目申请部门上报资料和建设资金批复情况，于次年2月底前完成招标文件的起草工作。

国资处招标办公室按照学校招标管理办法委托招标代理机构进行公开招标。

国资处招标办公室按照学校招标管理办法自主进行招标。

项目申请单位负责按照学校合同管理办法规定与中标单位签订合同。合同签订后报国资处、财务处备案。

项目申请单位负责按照学校合同管理办法规定与中标单位签订合同。合同签订后报国资处、财务处备案。

项目申请单位负责按合同约定，督促、监督项目建设；符合验收条件后，报国有资产管理处进行验收。